**新版通断控制器开发延期情况说明**

基于旧版程序版本号为FY-2100V56 开发的通断控制器，全新硬件及软件程序开发任务延期主要是因为程序开发延期导致项目任务暂缓完成测试。

器件选型、原理图设计、PCB设计及样品打样工作按照项目计划已完成demo版，软件工作也完成功能性测试。但是开发通断控制器期间，增加了插座型和开关型温湿度采集器电信版本（设计开发了支持两个模组的应用程序）和正值供暖期间，工作大部分时间都在支持现场项目中的调试工作，期间出差唐山调试新项目工作紧急，经过沟通商议暂停了通断控制器的开发工作，导致开发通断控制器应用程序任务延期。

原本计划通断控制器开发时间周期为2019年7月份至2019年8月底。根据沟通说明，现计划截止到2020年1月10日。现阶段完成小批量测试工作。

河北丰源智控科技股份有限公司

研发部：于军浩 2020.1.11