**通断控制器延期说明**

1. 程序编写优化和测试时间比较长，耽误时间长。
2. 通断控制器测试项目多，增加自动化测试程序，需求优化。
3. 通断控制器小批量测试电路板，4号才焊接完成组装测试。
4. 阀门电机的接口和以前不一样，经过修改耽误时间。